## Sheet1
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (giờ) | Lượng công việc còn lại theo giờ
|  |  |  | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu: Hoàn thành các chức năng cơ bản
1. Sprint 1 | Mục tiêu: Phân tích thiết kế CSDL toàn phần mềm, hoàn thành chức năng quản lý hệ thống
Story 1 | Phân tích triển khai thiết kế cơ sở dữ liệu cho cả dự án, và quản trị hệ thống | Trọng Hùng, Phi Hùng | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Code: Giao diện người dùng cho chức năng đăng kí đăng nhập, quản lý tài khoản | Kiên,Phi Hùng | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Xử lý thông tin đăng ký | Vinh,Phi Hùng | 2 | 2
| Xử lý thông tin đăng nhập | Vinh,Phi Hùng | 2 | 2
| Quản lý phiên đăng nhập | Vinh,Phi Hùng | 2 | 2
| Bảo mật | Vinh,Phi Hùng | 6 |  | 3 | 3
| Quên mật khẩu | Vinh,Phi Hùng | 1 |  |  | 1
| Xử lý đăng xuất | Vinh,Phi Hùng | 1 |  |  | 1
| Thử nghiệm và xử lý lỗi | Hùng, Kiên, Trọng Hùng | 24 |  |  |  | 6 | 6 | 6
2. Sprint 2 | Mục tiêu: Hoàn thành chức năng quản lý sản phẩm và quản lý khách hàng
Story 2 | Thiết kế CSDL cho chức năng quản lý sản phẩm | Trọng Hùng, Phi Hùng | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
| Code: Giao diện người dùng cho chức năng quản lý sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Hiển thị danh sách sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 4 | 4
| Thêm, sửa sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 4 |  | 4
| Xóa sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 3 |  |  | 3
| Tìm kiếm sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 1 |  |  | 1
| Quản lý danh mục sản phẩm | Vinh,Phi Hùng | 4 |  |  | 4
| Bảo mật | Vinh,Phi Hùng | 6 |  |  | 3 | 3
| Quản lý hình ảnh sản phẩm | Kiên,Phi Hùng | 1 |  |  |  | 1
| Thử nghiệm và xử lý lỗi | All | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Story 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho chức năng quản lý khách hàng | Trọng Hùng, Phi Hùng | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
| code: giao diện người dùng | Kiên,Phi Hùng | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Hiển thị danh sách khách hàng | Kiên,Phi Hùng | 2 | 2
| Thêm và sửa khách hàng | Kiên,Phi Hùng | 1 |  | 1
| Xóa khách hàng | Kiên,Phi Hùng | 1 |  | 1
| Quản lý lịch sử mua hàng | Vinh,Phi Hùng | 2 |  |  | 2
| Bảo mật | Vinh,Phi Hùng | 6 |  |  | 3 | 3
| Thử nghiệm và xử lý lỗi | All | 24 |  |  |  | 6 | 6 | 6
3. Sprint 3 | Mục tiêu: Hoàn thành chức năng quản lý bán hàng và danh thu
Story 4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho quản lý bán hàng | Trọng Hùng, Phi Hùng | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
| Code: Giao diện người dùng | Kiên,Phi Hùng | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Code: Thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. | Kiên,Phi Hùng | 6 | 3 | 3
| Tạo các API để thực hiện các thao tác CRUD với khách hàng. | Vinh,Phi Hùng | 8 |  | 4 | 4
| Code: Tạo, sửa, xóa, hiển thị đơn hàng từ cơ sở dữ liệu. | Vinh,Phi Hùng | 2 |  |  | 2
| Code: Thêm, sửa, xóa, hiển thị danh mục từ cơ sở dữ liệu. | Vinh,Phi Hùng | 2 |  |  | 2
| Bảo mật | Vinh,Phi Hùng | 6 |  |  |  | 3 | 3
| Tích hợp các chức năng | Vinh,Phi Hùng,kiên | 4 | [5 empty] | 2
| Thử nghiệm và xử lý lỗi | All | 24 |  |  |  | 6 | 6 | 6
Story 5 | Thu thập dữ liệu cho chức năng quản lý danh thu | Trọng Hùng, Phi Hùng | 8 | 8
| Xử lý dữ liệu giao dịch | Vinh,Phi Hùng | 4 | 2 | 2
| Phân loại doanh thu | Kiên,Phi Hùng | 3 |  |  | 3
| Tạo báo cáo doanh thu | Vinh,Phi Hùng | 3 |  |  |  | 3
| Tính toán lợi nhuận | Vinh,Phi Hùng | 3 |  |  |  |  | 3
| Code: Giao diện người dùng | Kiên,Phi Hùng | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Thử nghiệm và xử lý lỗi | All | 24 |  |  |  | 6 | 6 | 6