## Báo cáo cuộc họp
Bảng nhận xét các thành viên trong cuộc họp
22h30-23h00 ngày 30/7/2023
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | Lên ý kiến thực hiện cho sprint 1 | Deadline các môn trên trường | Code giao diện Đăng kí | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | Lên ý kiến thực hiện cho sprint 1 | Deadline các môn trên trường | Viết test case | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | Lên ý kiến thực hiện cho sprint 1 | Deadline các môn trên trường | Code tính năng đăng kí đăng nhập | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | Lên ý kiến thực hiện cho sprint 1 | Deadline các môn trên trường | Code tính năng đăng kí đăng nhập, note công việc lên trello cho | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | Lên ý kiến thực hiện cho sprint 1 | Deadline các môn trên trường | Code tính năng đăng kí đăng nhập | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
22h30-23h00 ngày 2/8/2023
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | Viết xong test case cho đăng ký tài khoản | Deadline các môn trên trường | Viết test case cho chức năng đăng nhập | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | Note công việc lên trello cho nhóm, cùng nhóm code, phân tích database | Deadline các môn trên trường | Giúp đỡ các bạn dev trong việc sử lý logic | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | code xong giao diện đăng ký | Deadline các môn trên trường | Code giao diện đăng nhập | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | Thiết kế database, kết nối db | Deadline các môn trên trường | Xử lý chức năng đăng ký | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | Thiết kế database, kết nối db | Deadline các môn trên trường | Xử lý chức năng đăng ký | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
22h30-23h00 ngày 3/8/2023
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | Viết test case cho chức năng đăng nhập | Deadline các môn trên trường | xử lí chức năng quên mật khẩu | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | Xử lý chức năng đăng ký | Deadline các môn trên trường | code giao diện quên mật khẩu | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | Code giao diện đăng nhập | Deadline các môn trên trường | viết test case cho chức năng quên mật khẩu | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | Xử lý chức năng đăng ký | Deadline các môn trên trường | giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc một cách mượt mà | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | Giúp đỡ các bạn dev trong việc xử lý logic | Deadline các môn trên trường | tạo bảng và giao công việc trên trello | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
22h30-23h00 ngày 4/8/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | xử lí chức năng quên mật khẩu | khó khăn khi tìm cách xác thực chủ tài khoản |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | code giao diện quên mật khẩu | Deadline các môn trên trường |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | viết test case cho chức năng quên mật khẩu | Deadline các môn trên trường |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc một cách mượt mà | Deadline các môn trên trường |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | tạo bảng và giao công việc trên trello | Deadline các môn trên trường |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
22h30-23h00 ngày 6/8/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | Thêm message thông báo khi muốn xóa | Deadline các môn trên trường | Kiểm tra lỗi và fix bug của giao diện | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | điều chỉnh lại phông chữ theo đúng yêu cầu | Deadline các môn trên trường | Thêm các label về thông tin của nhà hàng | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | test chức năng và làm báo cáo | Deadline các môn trên trường | Hoàn thiện test chức năng và làm timeline | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | căn chỉnh nốt form và check và điều chỉnh những điều cần thêm trong công việc của các thành viên | Deadline các môn trên trường | Đôn đốc công việc cho các thành viên | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | làm slide và giao thêm việc trên trello | Deadline các môn trên trường | Làm nốt về cuộc họp cải tiến | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
22h30-23h00 ngày 8/8/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Trọng Hùng | 10 |  |  | Kiểm tra lỗi và fix bug của giao diện | Deadline các môn trên trường | Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sprint | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Khắc Kiên | 10 |  |  | Thêm các label về thông tin của nhà hàng | Deadline các môn trên trường | Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sprint | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Phi Hùng | 10 |  |  | Hoàn thiện test chức năng và làm timeline | Deadline các môn trên trường | Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sprint | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Quang Vinh | 10 |  |  | Đôn đốc công việc cho các thành viên | Deadline các môn trên trường | Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sprint | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30
Nguyễn Thị Thu Nghĩa | 10 |  |  | Làm nốt về cuộc họp cải tiến | Deadline các môn trên trường | Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sprint | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 30