## User Story
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Khách hàng | Là một nhân viên bán hàng. Tôi muốn có thể xem thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng một cách chính sác hiệu quả | Nhân viên có thể truy cập vào hệ thống và xe chi tiết về các sản phẩm bao gồm mô tả giá cả thông số kỹ thuật và ảnh minh họa Nhân viên có thể tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho khách hàng | 1 | Medium |  | New
RQ02 | Người Quản lý | Là một người quản lý sản phẩm. Tôi có khả năng quản lý danh mục sản phẩm để cập nhật và hiển thị thông tin sản phẩm một cách dễ dàng | Quản lý sản phẩm sẽ có quyền truy cập vào hệ thống để thêm, sửa đổi và xóa các danh mục sản phẩm | 1 | High |  | New
RQ03 | Người Quản lý | Là một người quản lý sản phẩm. Tôi có khả năng quản lý thông tin nhân viên để xem, cập nhật và theo dõi hoạt động của nhân viên | Quản lý nhân viên sẽ có quyền truy cập vào hệ thống để quản lý thông tin nhân viên bao gồm thông tin cá nhân, vị trí công việc, và hoạt động làm việc | 1 | High |  | New
RQ04 | Khách hàng | Là một khách hàng, tôi có thể tìm kiếm sản phẩm dễ dàng để tìm được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của tôi | Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào giao diện tìm kiếm sản phẩm trên trang web hoặc ứng dụng di động, hoặc đến quán sẽ có máy oder cảm ứng, giúp khách hàng gọi sản phẩm hay đặt bàn dễ dàng hơn | 1 | High |  | New
RQ05 | Khách hàng | là một khách hàng tôi có khả năng tạo tài khoản để truy cập và quản lý thông tin cá nhân của tôi | Khách hàng có thể tạo tài khoản và đăng nhập vào tài khoản để cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử đặt hàng và quản lí các thông tin khác. | 2 | Medium |  | New
RQ06 | Nhân viên | Là một nhân viên tôi có khả năng truy cập hệ thống với tài khoản riêng để quản lý thông tin | Nhân viên có thể cập nhật thông tin cá nhân, xem nhiệm vụ và công việc được phân công, và gửi thông báo công việc. | 1 | High |  | New
RQ07 | Quản lý | Là một quản lý tôi mốn có khả năng quản lý thông tin tài khoản nhân viên và khách hàng để theo dõi hoạt động và cung cấp hỗ trợ | Người quản lý có thể truy cập hệ thông quản lý tài khoản cảu nhân viên và khách hàng, để quản lý và theo dõi hoạt động của nhân viên và khách hàng. | 2 | Medium |  | New
RQ08 | Quản lý | Là một người quản lý, tôi muốn có khả năng quản lý nhân viên, theo dõi hoạt động của nhân viên | Người quản lý xem thông tin chi tiết của nhân viên, cập nhập thông tin ví dụ: thay đổi chức vụ..., có thể xem hoạt động của nhân viên vao gồm nhiệm vụ, dự án, kết quả công việc | 1 | High |  | New
RQ09 | Quản lý | là một người quản lý, tôi có khả năng quản lý và theo dõi doanh thu, đánh giá hiệu xuất kinh doanh của nhà hàng | quản lý có khả năng xem tổng doanh thu của nhà hàng theo ngày, tuần, tháng,năm giúp cung cấp báo cáo và thống kê doanh thu | 1 | High |  | New
RQ10 | Nhân viên | Là một nhân viên báng hàng,tôi có khả năng quản lý thông tin khách hàng để xem, tìm kiếm, cập nhật thông tin và cung cấp dịch vụ tốt hơn | Giúp nhân viên có thể tạo mới khách hàng, xem thông tin khách hàng, kiểm tra hoạt động và lịch sử mua hàng của khác hàng giúp nhân viên cung cấp dịch vụ tốt hơn | 1 | High |  | New

## Product Backlog
REQID | Tác Nhân | Chức Năng | Mục Tiêu | Độ khó | Mức Độ Ưu Tiên | Điều Kiện Hoàn Thành | Trạng Thái | Ghi Chú
Trang giới thiệu sản phẩm
RQ01 | Nhân viên,khách hàng, quản lý | Danh sách sản phẩm | Liệt kê danh sách sản phẩm trong toàn bộ phần mềm | Trung bình | 1 | Liệt kê được tất cả sản phẩm được thêm, danh sách được sắp xếp theo thời gian tạo và đưa ra view | waiting
RQ02 | Người quản lý | Quản lý sản phẩm | Giao diện cho phép tạo sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, xoá sản phẩm | Cao | 1 | Giao diện cho phép thêm , sửa, xoá sản phẩm | waiting
RQ03 | Người quản lý , Nhân viên, khách hàng | Đăng kí tài khoản, đăng nhập | Giao diện cho phép đăng nhâp, đăng kí tài khoản | Cao | 1 | Giao diện đăng kí và đăng nhập tách rời nhưng có thể thao tác qua lại được lẫn nhau | waiting
RQ04 | Người quản lý ,Nhân viên,khách hàng | Giới thiệu | Giao diện giới thiệu nhà hàng, hình ảnh, thông tin liên hệ | Thấp | 2 | Giao diện giới thiệu nhà hàng chi tiết bằng các hình ảnh thông tin nhà hàng cung cấp | waiting
Sản phẩm
RQ05 | Nhân viên | Lọc sản phẩm theo danh mục | Cho phép chuyển đổi qua lại các danh mục | Cao | 3 | Chuyển đổi qua lại được các danh mục sản phẩm | waiting
RQ06 | Nhân viên | Thêm số lượng sản phẩm | User có thể thêm các sản phẩm mong muốn vào giỏ hàng bằng cách click tăng/giảm ở đối tượng Spinner trong mỗi sản phẩm | Cao | 1 | Thao tác thêm được số lượng sản phẩm | waiting
RQ07 | Nhân viên | In thông tin đơn hàng | User có thể in thông tin đơn hàng bằng cách click vào buttom Receipt | Trung bình | 1 | Khi click vào button Receipt in được hóa đơn ở Paner hóa đơn | waiting
RQ08 | Nhân viên | Tính tổng số tiền từ đơn hàng | User có thể tính tổng tiền đơn hàng bằng cách click vào buttom Total | Trung bình | 1 | Khi click vào button Total tính tổng tiền và hiển thị | waiting
RQ09 | Người quản lý | Thêm ,sửa , xóa sản phẩm | Cho phép tạo sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, xoá sản phẩm | Cao | 1 | Cho phép thêm , sửa, xoá sản phẩm | waiting
RQ10 | Người quản lý / Nhân viên | Xem chi tiết sản phẩm | Cho phép tất cả người dùng có thể xem chi tiết tất cả các sản phẩm, mà admin đăng khi click vào item sản phẩm | Thấp | 2 | Hiển thị đúng hình ảnh và nội dung của sản phẩm | waiting
Giới thiệu
RQ11 | Người quản lý / Nhân viên | Thông tin, hình ảnh giới thiệu | Hiển thị các thông tin của nhà hàng | Thấp | 3 | Hiển thị đúng nội dung và hình ảnh của nhà hàng cung cấp | waiting
RQ12 | Người quản lý | Thêm ,sửa , xóa nội dung giới thiệu | Cho phép tạo,cập nhật,xoá nội dung giới thiệu | Cao | 3 | Thao tác được thêm sửa xóa được các nội dung giới thiệu | waiting
Liên hệ
RQ13 | Người quản lý | Xem thông tin liên hệ | Hiển thị thông tin liên hệ của nhà hàng | Thấp | 3 | HIển thị thông tin liên hệ của nhà hàng | waiting
Tài khoản
RQ14 | Người quản lý | Danh sách người dùng | Liệt kê danh sách người dùng trong toàn bộ phần mềm | Trung bình | 2 | Liệt kê được tất cả người dùng đã đăng ký, danh sách sắp xếp theo thời gian đăng ký | waiting
RQ15 | Người quản lý | Thêm ,sửa , xóa người dùng | Cho phép khởi tạo tài khoản , cập nhật thông tin tài khoản, xóa tài khoản ( Tất cả các tài khoản) | Cao | 2 | Có thể khởi tạo , sửa, xoá tài khoản người dùng | waiting
RQ16 | Người quản lý / Nhân viên | Đăng nhập, đăng xuất | Đăng nhập, đăng xuất bằng tài khoản được khởi tạo | Trung bình | 2 | Đăng nhập, đăng xuất bằng tài khoản | waiting
RQ17 | Người quản lý | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu (Tất cả tài khoản) | Cao | 2 | Đôi mật khẩu cho các tài khoản đã được đăng kí | waiting
Khách hàng
RQ18 | khách hàng | Đặt bàn | Khách hàng trực tiếp liên hệ và đặt bàn | Cao | 1 | Khách hàng có thể đặt bàn | waiting
RQ19 | khách hàng | Gọi món | Khách hàng được lựa chọn và gọi món trực tiếp | Cao | 1 | Khách hàng có thể đặt bàn | waiting

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản trị hệ thống | Admin, user | Đăng nhập | Quản lí, nhân viên, khách hàng có thể đăng nhập tài khoản ở màn hình đăng nhập | RQ01 | 1 | High | 1 | New
|  | Admin, user | Tạo tào khoản | Quản lí, nhân viên, khách hàng có thể đăng kí tài khoản tại màn hình đăng kí tài khoản | RQ02 | 1 | High | 1 | New
|  | Admin, user | Đổi mật khẩu | Quản lí, nhân viên, khách hàng có thể đổi mật khẩu tài khoản của mình | RQ03 | 1 | High | 1 | New
|  | Admin | Xóa tài khoản | Quản lí có thể xóa tài khoản của nhân viên và khách hàng | RQ04 | 3 | Medium | 1 | New
PB02 | Quản lý sản phẩm | Admin | Thêm, sửa, xóa danh mục | Quản lí có thể thêm, sửa, xóa các danh mục món ăn của nhà hàng | RQ05 | 3 | High | 1 | New
|  | Admin | Thêm, sửa , xóa món ăn | Quản lí có thể thêm, sửa, xóa các món ăn trong từng danh mục của nhà hàng | RQ06 | 2 | Medium | 1 | New
|  | Admin | Cập nhật giá cả | Cho phép quản lí có thể cập nhật giá cả của các món ăn | RQ07 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Xem danh sách món, xem thực đơn, xem bảng giá cả | Khách hàng có thể dễ dàng xem danh sách món, thực đơn, giá cả của nhà hàng qua Website hoặc tại nhà hàng | RQ08 | 1 | High | 1 | New
PB03 | Quản lí bán hàng | User | Thêm, sửa, xóa đơn hàng | Khách hàng và nhân viên có thể thêm, sửa, xóa đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng | RQ09 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Xem hóa đơn | Khách hàng có thể xem hóa đơn trước khi thanh toán | RQ10 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Thanh toán hóa đơn | Khách hàng có thể dễ dàng thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau | RQ11 | 3 | High | 1 | New
|  | User | Hủy đơn hàng | Khách hàng và nhân viên có thể hủy đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng | RQ12 | 2 | High | 1 | New
PB04 | Quản lí khách hàng | User | Thông tin khách hàng | Khách hàng sẽ điền thông tin của mình trước khi đặt hàng. Nhà hàng sẽ lưu lại và sẽ có các ưu đãi khi khách hàng quay trở lại | RQ13 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Lịch sử mua hàng | Khách hàng có thể xem lại tất cả các lịch sử mua hàng trước đây | RQ14 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng | Nhân viên có thể thêm, sửa, xóa thông tin của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng | RQ15 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Xem danh sách khách hàng | Nhân viên và quản lí có thể xem danh sách khách hàng theo tháng, theo năm để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp | RQ16 | 1 | High | 1 | New
PB05 | Quản lí nhân viên | Admin | Thêm, sửa, xóa nhân viên | Quản lí có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa nhân viên | RQ17 | 2 | High | 1 | New
|  | Admin | Xem lịch làm viêc của nhân viên | Quản lí có thể xem lịch làm việc của nhân viên để sắp xếp công việc một cách tối ưu | RQ18 | 1 | High | 1 | New
|  | Admin | Xem danh sách nhân viên hiện có | Quản lí có thể xem danh sách nhân viên hiện đang làm việc và đang không làm việc | RQ19 | 1 | High | 1 | New
PB06 | Tìm kiếm | Admin | Tìm kiếm nhân viên | Quản lí có thể tìm kiếm nhân viên theo nhiều cách để dễ dàng quản lí | RQ20 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Tìm kiếm khách hàng | Nhân viên có thể tìm kiếm những khách hàng theo nhiều thông tin để thực hiện chăm sóc khách hàng | RQ21 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Tìm kiếm món ăn | Khách hàng có thể tìm kiếm các món ăn một cách đơn giản | RQ22 | 1 | Medium | 1 | New
PB07 | Thông tin liên hệ | User | Trang web nhà hàng | Nhà hàng sẽ có một Website để dễ dàng quản lí | RQ23 | 2 | High | 1 | New
|  | User | Email hỗ trợ khách hàng | Nhân viên sẽ gửi email chăm sóc khách hàng nhằm tạo sự thân thiết với khách hàng | RQ24 | 3 | High | 1 | New
|  | User | Địa chỉ | Khách hàng có thể dễ dàng xem địa chỉ quán tại website của nhà hàng | RQ25 | 1 | Medium | 1 | New

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
QUẢN LÍ HỆ THỐNG
T01 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Lưu trữ thông tin người dùng. |  |  | 1 | New | 20 | Trọng Hùng
T02 | Code: Giao diện người dùng | Tạo giao diện cho trang đăng ký và trang đăng nhập để người dùng nhập thông tin cần thiết như tên, email và mật khẩu. |  |  | 1 | New | 40 | Kiên,Hùng
T03 | Xử lý thông tin đăng ký | Khi người dùng điền thông tin vào trang đăng ký, bạn cần xử lý thông tin này và lưu vào cơ sở dữ liệu. Trước khi lưu, bạn nên mã hóa mật khẩu để bảo mật thông tin người dùng. |  |  | 1 | New | 10 | Vinh
T04 | Xử lý thông tin đăng nhập | Khi người dùng điền thông tin vào trang đăng nhập, bạn cần xác minh thông tin đăng nhập và so sánh mật khẩu đã mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin đúng, người dùng sẽ được đăng nhập vào hệ thống. |  |  | 1 | New | 4 | Kiên,Hùng
T05 | Quản lý phiên đăng nhập | Sau khi người dùng đăng nhập thành công, bạn cần quản lý phiên đăng nhập để theo dõi trạng thái đăng nhập của người dùng trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng. |  |  | 1 | New | 2 | Nghĩa
T06 | Bảo mật | Đảm bảo rằng bạn sử dụng các phương pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu, tránh bị tấn công |  |  | 1 | New | 20 | Vinh
T07 | Thử nghiệm và xử lý lỗi | Kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng chức năng đăng ký và đăng nhập để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh các lỗi tiềm ẩn. |  |  | 1 | New | 40 | All Member
T08 | Xử lý đăng xuất | Cung cấp cơ chế để người dùng đăng xuất khỏi hệ thống khi họ không muốn sử dụng ứng dụng nữa. |  |  | 1 | New | 2 | Nghĩa
T09 | Quên mật khẩu | Nếu người dùng quên mật khẩu, cung cấp một cơ chế để họ lấy lại mật khẩu thông qua email hoặc các phương thức xác thực khác. |  |  | 1 | New | 4 | Kiên,Hùng
QUẢN LÍ SẢN PHẨM
T11 | Thiết kế CSDL | Để lưu trữ thông tin về các sản phẩm. |  |  | 2 |  | 20 | Trọng Hùng
T12 | Code: Giao diện người dùng | Tạo giao diện cho chức năng quản lý sản phẩm, cho phép người dùng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm. |  |  | 2 |  | 40 | Kiên,Hùng
T13 | Hiển thị danh sách sản phẩm | Tạo chức năng để hiển thị danh sách sản phẩm từ cơ sở dữ liệu và cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của mỗi sản phẩm. |  |  | 2 | New | 10 | Kiên,Hùng
T14 | Thêm, sửa sản phẩm | Cung cấp chức năng để người dùng thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa thông tin của sản phẩm đã có trong cơ sở dữ liệu. |  |  | 2 | New | 8 | Kiên,Hùng
T15 | Xóa sản phẩm | Cho phép người dùng xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. |  |  | 2 | New | 4 | Trọng Hùng
T16 | Tìm kiếm sản phẩm | Tạo cơ chế tìm kiếm sản phẩm dựa trên các tiêu chí như tên sản phẩm, danh mục, giá cả, v.v. |  |  | 2 | New | 10 | Kiên,Hùng
T17 | Quản lý danh mục sản phẩm | Ứng dụng có nhiều danh mục sản phẩm -> chức năng quản lý danh mục để thêm, sửa, xóa và hiển thị các danh mục này. |  |  | 2 | New | 10 | Kiên,Hùng
T18 | Quản lý hình ảnh sản phẩm | Lưu trữ các hình ảnh trong một thư mục |  |  | 2 | New | 6 | Nghĩa
T19 | Bảo mật | Đảm bảo rằng chức năng quản lý sản phẩm được bảo mật, chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập thích hợp có thể sửa đổi và quản lý thông tin sản phẩm. |  |  | 2 | New | 20 | Vinh
T19 | Thử nghiệm và xử lý lỗi | Kiểm tra và thử nghiệm chức năng quản lý sản phẩm để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh các lỗi tiềm ẩn. |  |  | 2 | New | 40 | All
QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG
T20 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về khách hàng. |  |  | 2 |  |  | Trọng Hùng
T21 | Giao diện người dùng | Xây dựng giao diện cho chức năng quản lý khách hàng để người dùng có thể xem danh sách khách hàng, thêm khách hàng mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng, và xóa khách hàng không cần thiết. |  |  | 2 | New |  | Kiên,Hùng
T22 | Hiển thị danh sách khách hàng | Tạo chức năng để hiển thị danh sách khách hàng từ cơ sở dữ liệu và cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của từng khách hàng. |  |  | 2 | New |  | Kiên,Hùng
T23 | Thêm và sửa khách hàng | Cung cấp chức năng để người dùng thêm khách hàng mới hoặc chỉnh sửa thông tin của khách hàng đã có trong cơ sở dữ liệu. |  |  | 2 | New |  | Trọng Hùng
T24 | Xóa khách hàng | Cho phép người dùng xóa khách hàng không cần thiết khỏi cơ sở dữ liệu. |  |  | 2 | New |  | Trọng Hùng
T25 | Quản lý lịch sử mua hàng | Theo dõi lịch sử mua hàng của từng khách hàng, bao gồm thông tin về các đơn hàng trước đây, sản phẩm đã mua, số lượng, giá cả, v.v. |  |  | 2 | New |  | Nghĩa
T26 | Bảo mật | Đảm bảo rằng chức năng quản lý khách hàng được bảo mật, chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập thích hợp có thể sửa đổi và quản lý thông tin khách hàng. |  |  | 2 | New |  | vinh
T27 | Tích hợp với các chức năng khác | Kết hợp chức năng quản lý khách hàng với các chức năng khác trong ứng dụng, như chức năng quản lý bán hàng, quản lý đơn hàng, để cung cấp một trải nghiệm toàn diện cho người dùng. |  |  | 2 | New |  | Nghĩa
T28 | Thử nghiệm và xử lý lỗi | Kiểm tra và thử nghiệm chức năng quản lý khách hàng để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh các lỗi tiềm ẩn. |  |  | 2 | New |  | All
QUẢN LÍ BÁN HÀNG
T29 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, danh mục sản phẩm, lịch sử mua hàng, v.v. |  |  | 3 |  |  | Trọng Hùng
T30 | Code: Giao diện người dùng | Xây dựng giao diện cho trang quản lý bán hàng để người dùng có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng, và hiển thị thông tin sản phẩm và khách hàng. |  |  | 3 | New |  | Kiên, Hùng
T31 | Code: Thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. | Code các chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng bạn có các API để thực hiện các thao tác CRUD |  |  | 3 | New |  | Kiên, Hùng
T33 | Tạo các API để thực hiện các thao tác CRUD với khách hàng. | Tương tác với csdl ở trang quản lý khách hàng |  |  | 3 | New |  | Trọng Hùng
T34 | Code: Tạo, sửa, xóa, hiển thị đơn hàng từ cơ sở dữ liệu. | Xây dựng giao diện cho trang quản lý khách hàng để admin có thể thêm, sửa, xóa quản lý khách hàng, |  |  | 3 | New |  | Kiên, Hùng
T35 | Tạo các API để quản lý các thao tác liên quan đến đơn hàng. | Code các chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng bạn có các API để thực hiện các thao tác CRUD |  |  | 3 | New |  | Trọng Hùng
T36 | Code: Thêm, sửa, xóa, hiển thị danh mục từ cơ sở dữ liệu. | Code các chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng bạn có các API để thực hiện các thao tác CRUD |  |  | 3 | New |  | Kiên, Hùng
T37 | Bảo mật | Đảm bảo rằng các chức năng quản lý bán hàng được bảo mật, và chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập thích hợp có thể thực hiện các thao tác quản lý. |  |  | 3 | New |  | Vinh,Nghĩa
T38 | Tích hợp các chức năng | Đảm bảo rằng các chức năng quản lý bán hàng được tích hợp với nhau và với các chức năng khác trong ứng dụng. |  |  | 3 | New |  | Vinh,Nghĩa
T39 | Thử nghiệm và xử lý lỗi | Kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng chức năng quản lý bán hàng để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh các lỗi tiềm ẩn. |  |  | 3 | New |  | All
QUẢN LÍ DOANH THU
T40 | Thu thập dữ liệu | Thu thập dữ liệu từ hệ thống quản lý bán hàng để có thông tin về các giao dịch bán hàng, bao gồm số lượng món hàng, giá cả, tổng tiền, ngày và giờ bán hàng, hình thức thanh toán, v.v. |  |  | 3 | New |  | Trọng Hùng
T41 | Xử lý dữ liệu giao dịch | Để tính toán tổng doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng). |  |  | 3 | New |  | VInh
T42 | Phân loại doanh thu | Xác định nguồn doanh thu từ các nguồn khác nhau như bán hàng trực tiếp, đặt bàn, giao hàng, các chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi. |  |  | 3 | New |  | Nghĩa
T43 | Tạo báo cáo doanh thu | Tạo các hàm hoặc phương thức để tính toán các chỉ số doanh thu như tổng doanh thu, doanh thu từng món hàng, doanh thu từng loại dịch vụ, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, v.v. Sau đó, hiển thị kết quả thông qua giao diện người dùng. |  |  | 3 | New |  | Nghĩa
T44 | Tính toán lợi nhuận | Tính toán lợi nhuận bằng cách trừ chi phí (ví dụ: giá vốn, chi phí nhân viên, thuê mặt bằng) từ tổng doanh thu. Hiển thị kết quả lợi nhuận qua giao diện người dùng. |  |  | 3 | New |  | Nghĩa
T45 | Giao diện người dùng | Xây dựng giao diện để người dùng có thể tùy chọn các tiêu chí và thời gian thống kê danh thu, ví dụ như chọn ngày, tuần, tháng, hoặc quý. Hiển thị báo cáo doanh thu và lợi nhuận thông qua giao diện người dùng. |  |  | 3 | New |  | Kiên, Hùng
T46 | Bảo mật | Đảm bảo rằng chức năng thống kê danh thu chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập thích hợp có thể xem các thông tin quan trọng này. |  |  | 3 |  |  | Vinh
T47 | Thử nghiệm và xử lý lỗi | Kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng chức năng thống kê danh thu để đảm bảo hoạt động ổn định và tránh các lỗi tiềm ẩn. |  |  | 3 | New |  | All
QUẢN LÍ TÌM KIẾM
T48 | Giao diện người dùng | Tạo một giao diện người dùng cho trang tìm kiếm, cho phép người dùng nhập thông tin tìm kiếm và tùy chọn các tiêu chí cần thiết, ví dụ như từ khóa tìm kiếm, loại sản phẩm, mức giá, v.v. |  |  | 4 | New |  | Hùng, Kiên
T49 | Xử lý thông tin tìm kiếm | Khi người dùng nhập thông tin tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm, bạn cần xử lý thông tin này. Điều này bao gồm tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu hoặc danh sách sản phẩm dựa trên các tiêu chí tìm kiếm đã chọn. |  |  | 4 | New |  | Hùng, Kiên
T50 | Truy vấn cơ sở dữ liệu | Thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm kiếm sản phẩm dựa trên các tiêu chí nhập vào. |  |  | 4 | New |  | Trọng Hùng
T51 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Sau khi thực hiện tìm kiếm và lấy kết quả từ cơ sở dữ liệu, bạn cần hiển thị các kết quả tìm kiếm này qua giao diện người dùng. Hiển thị có thể dạng danh sách sản phẩm hoặc các mục tương tự. |  |  | 4 | New |  | Nghĩa
T52 | Tối ưu hóa tìm kiếm | Để cải thiện hiệu suất tìm kiếm, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như tạo các chỉ mục (index) cho các cột tìm kiếm thường xuyên để giảm thời gian truy vấn. |  |  | 4 | New |  | Nghĩa
T53 | Bảo mật | Đảm bảo rằng chức năng tìm kiếm chỉ cho phép người dùng truy cập vào thông tin mà họ được phép xem. Hạn chế truy cập đến dữ liệu không thích hợp. |  |  | 4 | New |  | Vinh
T54 | Xử lý lỗi | Xử lý các tình huống lỗi trong quá trình tìm kiếm và đảm bảo gửi thông báo lỗi phù hợp đến người dùng nếu có lỗi xảy ra. |  |  | 4 | New |  | Nghĩa, Hùng, Kiên,Vinh
T55 | Kiểm thử | Đảm bảo rằng chức năng tìm kiếm tích hợp tốt với các chức năng khác trong ứng dụng, ví dụ như chức năng quản lý sản phẩm hoặc quản lý khách hàng. |  |  | 4 | New |  | All
QUẢN LÍ THÔNG TIN LIÊN HỆ
T56 | Giao diện người dùng | Tạo một giao diện người dùng cho trang thông tin liên hệ, cho phép người dùng điền vào các thông tin cần thiết như tên, email, số điện thoại, tiêu đề và nội dung tin nhắn. |  |  | 4 | New |  | Kiên, Hùng
T57 | Xử lý thông tin liên hệ | Khi người dùng điền thông tin liên hệ và gửi tin nhắn, bạn cần xử lý thông tin này. Điều này bao gồm việc gửi email hoặc lưu trữ thông tin liên hệ trong cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào cách bạn muốn xử lý. |  |  | 4 | New |  | Nghĩa
T61 | Bảo mật | Đảm bảo rằng chức năng thông tin liên hệ được bảo mật, và chỉ cho phép người dùng truy cập vào thông tin mà họ được phép xem. Hạn chế truy cập đến thông tin liên hệ không thích hợp. |  |  | 4 | New |  | Vinh
T62 | Xử lý lỗi | Xử lý các tình huống lỗi trong quá trình nhập thông tin liên hệ và đảm bảo gửi thông báo lỗi phù hợp đến người dùng nếu có lỗi xảy ra. |  |  | 4 | New |  | Vinh, Nghĩa, Kiên
All Package Comple
T41 | Imtegrate all package | [6 empty] | All Member
T42 | Implement Integrate Test | [6 empty] | All Member
T43 | Implement System Test. | [6 empty] | All Member
Before start sprint
T44 | Test plan
T45 | Training Plan
T46 | Traning
T47 | Project Plan
T48 | Master Plan
T49 | Analyse Data base
T50 | Draw ERD
T51 | Code SQL
T52 | main GUI
T53 | Quality Attribute
T54 | Scope and Vision
T55 | Constraint
T56 | Customer Process
T57 | Product backlog
T58 | Write Sprint backlog
T59 | Manage Burn Down Chart