## Timeline Test
Test ID | Chức năng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người test | Phần test
1 | Kiểm tra giao diện và các thành phầm của trang đăng ký | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test UI
2 | Đăng ký tài khoản thành công | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
3 | Kiểm tra giao diện và các thành phầm của trang đăng nhập | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test UI
4 | Đăng ký tài khoản thất bại | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
5 | Đăng nhập thành công | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
6 | Đăng nhập thất bại | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
7 | Đổi mật khẩu | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
8 | Xử lý đăng xuất | 2023-05-08 | 2023-06-08 | Hùng | Test function
9 | Kiểm tra giao diện và các thành phần của trang trang chủ | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test UI
10 | Thêm sản phẩm | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
11 | Sửa sản phẩm | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
12 | Xóa sản phẩm | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
13 | Tìm kiểm sản phẩm | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
14 | Kiểm tra giao diện và các thành phần trang chi tiết sản phẩm | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test UI
15 | Kiểm tra chức năng đặt món | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
16 | Kiểm tra chức năng thanh toán | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
17 | Kiểm tra chức năng sắp xếp món ăn | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
18 | Kiểm tra chức năng Thống kê lợi nhuận | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
19 | Xem danh sách món ăn | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
20 | Xem phản hồi của khách hàng | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test GUI
21 | Xếp hạng các món ăn theo đánh giá | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test GUI
22 | Lọc món ăn theo giá tiền | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
23 | Lọc món ăn theo xếp hạng đánh giá | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
24 | Thống kê số lượng món ăn đã bán | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test GUI
25 | Kiểm tra giao diện và cách thành phần của trang thông tin liên hệ | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test GUI
26 | Kiểm tra chức năng liên hệ | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test function
27 | Kiểm tra giao diện và các thành phần của Footer | dd-mm-yy | dd-mm-yy | Hùng | Test GUI

## Test giao diện
Mã testcase | Tên testcase | Chức năng kiểm tra | Giả định | Tên người viết testcase | Kỹ thuật test | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mô tả lỗi (nếu có) | Hướng giải quyết | Trạng thái
Đăng ký - Đăng nhập
UX001 | Kiểm tra giao diện đăng ký | giao diện phải đúng với thiết kế | Giao diện đăng ký sẽ được kiểm tra | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Kiểm tra giao diện với thiết kế | giao diện phải đúng với thiết kế |  |  |  | Pass
UX002 | Kiểm tra link "Đăng nhập" trên form đăng ký | Chuyển tới form đăng nhập | Mở được form đăng nhập | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng ký" 3. chọn link đăng nhập | Chuyển tới được form đăng nhập
UX003 | Kiểm tra link "quên mật khẩu" trên form đăng ký | Chuyển tới form quên mật khẩu | Mở được form quên mật khẩu | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" 3. chọn link "Quên mật khẩu" | Chuyển tới được form quên mật khẩu
UX004 | Kiểm tra font chữ và kiểu chữ | Kiểm tra font chữ | font chữ phải đúng với thiết kế | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" 3. kiêm tra | Font chữ phải đúng với thiết kế đã cho
UX005 | Kiểm tra bố cục | Bố cục phải đúng với yêu cầu thiết kế | bố cục rõ ràng đúng với từng chức năng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" 3. kiêm tra | bố cục rõ ràng đúng với từng chức năng
UX006 | Kiểm tra hình ảnh | Hình ảnh phải đúng với thiết kế đã cho | Hình ảnh được thể hiện đúng với từng form, đặt ở vị trính chính sac, kích thước hợp lý | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" 3. kiêm tra | Hình ảnh được thể hiện đúng với từng form, đặt ở vị trính chính sac, kích thước hợp lý
UX007 | kiểm tra "Icon" hiển thị mật khẩu | Hiển thị được mật khẩu ở Text Field password | Hiện thị mật khẩu đã nhập ở text field password | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào link"Đăng nhập" 3. Click vao "Icon" hiển thị mật khẩu | Hiển thị được mật khẩu dưới dạng text hoặc định dang mặc định của passwoed
UX008 | Kiểm tra link "Đăng ký" trên form đăng nhập | Chuyển tới form đăng ký | Mở được form đăng ký | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" 3. chọn link đăng ký | Chuyển tới được form đăng ký
Trang chủ
UX009 | Kiểm tra font chữ và kiểu chữ | Kiểm tra font chữ | font chữ phải đúng với thiết kế | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. kiêm tra | Font chữ phải đúng với thiết kế đã cho
UX010 | Kiểm tra hình ảnh | Hình ảnh phải đúng với thiết kế đã cho | Hình ảnh được thể hiện đúng với từng form, đặt ở vị trính chính sac, kích thước hợp lý | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. kiêm tra | Hình ảnh được thể hiện đúng với từng form, đặt ở vị trính chính sac, kích thước hợp lý
UX011 | Kiểm tra bố cục | Bố cục phải đúng với yêu cầu thiết kế | bố cục rõ ràng đúng với từng chức năng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. kiêm tra | bố cục rõ ràng đúng với từng chức năng
UX012 | Kiểm tra màu sắc | Màu sắc phải đúng với yêu cầu thiết kế | màu sắc phải đúng với yêu cầu thiết kế | Hùng |  | 1. Truy cập vào trang web 2. kiêm tra | Màu săc phải đúng với yêu cầu thiết kế
UX013 | Kiểm tra giao diện trang chủ | Giao diện trang chủ phải đúng với thiết kế. | Giao diện trang chủ sẽ được kiểm tra | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Kiểm tria giao diện với thiết kế | giao diện phải đúng với thiết kế
UX014 | Kiểm tra button "trang chủ" trên menu | Load lại trang chủ | Load và trở về vị trí mặc định hiển thị của trang chỉ | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào icon trang chủ | Load được lại trang chủ và trở về vị trí mặc định của trang chủ
UX015 | Kiểm tra logo của nhà hàng trên thanh menu | Load lại và trở về trang chủ | Hiển thị trang chủ | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào logo nhà hàng trên thanh menu | Trở về lại trang chủ
UX016 | Kiểm tra button " Món ăn" trên menu | Chuyển đến trang danh sách món ăn | Hiển thị trang danh mục sản phẩm | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào buttom "Món ăn" | Chuyển tới trang danh mục món ăn
UX017 | Kiểm tra button "đăng nhập" | Chuyển tới form đăng nhập | Mở được form đăng nhập | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào button "Đăng nhập" | Chuyển tới được form đăng nhập
UX018 | Kiểm tra button "đăng đăng ký" | Chuyển tới form đăng ký | Mở được form đăng ký | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào buttom"Đăng ký" | Chuyển tới được form đăng ký
UX019 | Kiểm tra button " Giới Thiệu" trên menu | Chuyển đến trang giới thiệu tổng quan món ăn | chuyển sang trang giới thiệu món ăn | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào buttom"Giới thiệu" | Chuyển tới trang giới thiệu tổng quan món ăn
UX020 | Kiểm tra button " Liên hệ " trên menu | Chuyển tới trang giới thiệu shop và thông tin liên hệ của shop | chuyển sang trang liên hệ của nhà hàng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào buttom"Liên hệ" | Chuyển tới trang liên hệ
UX021 | Kiểm tra button "món đã chon" | Hiện thị model các món đã chọn | Hiển thị model danh sách các món đã chọn | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào buttom"Món đã chọn" | Hiển thị danh sách món đã chọn
UX022 | Kiểm tra button "Chọn" ở item món ăn | Chuyển đến trang chi tiết món ăn | Chuyển đến trang chi tiết mon ăn | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào buttom"Chọn" | Chuyển tới trang chi tiết món ăn
UX023 | kiểm tra bộ lọc món ăn ở navbar | Load các món ăn tương ứng | hiển thị các món ăn được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc món ăn 3. chọn title món | Hiển thị danh sách món ăn theo bộ lọc
UX024 | Kiểm tra bộ lọc đồ tráng miệng | Load các loại đồ tráng miệng tương ứng | hiển thị các đồ tráng miệng được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc đồ tráng miệng 3. chọn title món | Hiển thị danh sách món tráng miệng theo bộ lọc
UX025 | kiểm tra bộ lọc nước uống ở navbar | Load các đồ uống tương ứng | hiển thị các loại nươc uống được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc nước uống 3. chọn title món | Hiển thị danh sách nước uống theo bộ lọc
UX026 | Kiểm tra button giá tiền | Hiện thị các món ăn theo giá tiền được chọn từ bộ lọc | hiển thị các loại đồ ăn nươc uống được lấy theo giá tiền ở bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. chọn giá tiền | Hiển thị danh sách đồ ăn nước uống theo bộ lọc
UX027 | Kiểm tra button"Xem thêm" tại phần giới thiệu sp | Chuyển đến trang giới thiệu nhà hàng | Chuyển tới trang giới thiệu chi tiết nhà hàng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào button "Xem thêm" | Chuyển đến trang giới thiệu nhà hàng
UX028 | Kiểm tra button "xem video" giới thiệu nhà hàng | Hiện lớp model video giới thiệu nhà hàng | Hiện lớp model video giới thiệu nhà hàng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào button "Xem video" | Hiện lớp model video giới thiệu nhà hàng, video tự động chạy
UX029 | Kiêm tra button "Món hot" trên nav menu nhà hàng | Load các đồ ăn nổi bật lên component danh sách món ăn nổi bật | Hiển thị các món ăn nội bật của quán | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào button "Đồ ăn" trên nav menu quán | Hiển thị các món ăn nội bật của quán
UX030 | Kiểm tra buttom "Ưu đãi" | Chuyển đến trang danh mục sản phẩm được giảm giá | Hiển thị các món ăn đồ uống, đồ tráng miêng được giảm giá | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào button "Ưu đã" | Hiển thị các món ăn đồ uống, đồ tráng miêng được giảm giá
UX031 | Kiểm tra danh sách món ăn yêu thích | Món ăn yêu thích hiển thị theo đánh giá cao nhất , và sắp xếp từ trên xuống | Hiển thị món ăn yêu thích | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào icon món ăn yêu thích | Hiển thị Món ăn yêu thích hiển thị theo đánh giá cao nhất , và sắp xếp từ trên xuống
UX032 | Kiểm tra danh sách đánh giá của khách hàng | Nội dung đánh giá , đúng , đủ, chính xác | Hiển thị đúng nội dung đánh giá của từng khách hàng | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. kiểm tra danh sách đánh giá trên thanh menu | Hiển thị đúng nội dung đánh giá của từng khách hàng
UX033 | Kiểm tra baner của trang | sau 5s tự động chuyển ảnh | banner tự động Chuyển ảnh | Hùng | Manual |  | banner tự động Chuyển ảnh sau 5s
Sản phẩm
UX033 | Kiểm tra giao diện trang sản phẩm | Giao diện sản phẩm đúng với thiết kế | Giao diện sản phẩm được kiểm tra | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra giao diện | Giao diện sản phẩm đúng với thiết kế
UX034 | Kiểm tra giao diện item sản phẩm | Giao diện item sản phẩm đúng với thiết kế | Giao diện đúng chuẩn với mục tiêu đề ra | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click item bất kỳ 3. Kiểm tra giao diện | Giao diện item sản phẩm đúng với thiết kế
UX035 | Kiểm tra tên sản phẩm | Tên sản phẩm trùng khớp với admin | Tên sản phẩm hiển thị chính xác | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click item bất kỳ 3. Kiểm tra tên | Tên sản phẩm trùng khớp với admin
UX036 | Kiểm tra giá sản phẩm | Giá sản phẩm trùng khớp với admin | Giá sản phẩm hiển thị chính xác | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click item bất kỳ 3. Kiểm tra giá | Giá sản phẩm trùng khớp với admin
UX037 | Kiểm tra danh mục sản phẩm | Danh mục sản phẩm trùng khớp với admin | Danh mục sản phẩm đẹp mắt | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "danh mục sản phẩm" 3. Kiểm tra | Danh mục sản phẩm trùng khớp với admin
UX038 | Kiểm tra hình ảnh | Hình ảnh sản phẩm trùng khớp với admin | Hình ảnh sản phẩm không bị lỗi hiển thị | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra hình ảnh | Hình ảnh sản phẩm trùng khớp với admin
UX039 | kiểm tra màu sắc | Hình ảnh phẩm trùng khớp với admin | màu sắc bắt mắt, dễ nhìn | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra màu sắc | Hình ảnh phẩm trùng khớp với admin
UX040 | kiểm tra bộ lọc món ăn ở navbar | Load các món ăn tương ứng | hiển thị các món ăn được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc món ăn 3. chọn title món | Hiển thị danh sách món ăn theo bộ lọc
UX041 | Kiểm tra bộ lọc đồ tráng miệng | Load các loại đồ tráng miệng tương ứng | hiển thị các đồ tráng miệng được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc đồ tráng miệng 3. chọn title món | Hiển thị danh sách món tráng miệng theo bộ lọc
UX042 | Kiểm tra font chữ, kiểu chữ | Tên sản phẩm trùng khớp với admin | Font chữ, kiểu chữ không bị lỗi | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra font chứ | Tên sản phẩm trùng khớp với admin
UX043 | Kiểm tra sắp xếp danh sách sản phẩm mặc định | Sắp sếp theo A-Z | Danh sác sản phẩm sẽ được hiển thị từ A-Z | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp | Sắp sếp theo A-Z
UX044 | Kiểm tra sắp xếp theo mức độ phổ biến | Sắp xếp theo sản phẩm được mua nhiều nhất đến sản phẩm được mua ít nhất | Sản phẩm được sắp xếp chính xác | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo độ phổ biên | Sắp xếp theo sản phẩm được mua nhiều nhất đến sản phẩm được mua ít nhất
UX045 | kiểm tra bộ lọc nước uống ở navbar | Load các đồ uống tương ứng | hiển thị các loại nươc uống được lấy theo bộ lọc | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click vào bộ lọc nước uống 3. chọn title món | Hiển thị danh sách nước uống theo bộ lọc
UX046 | Sắp xếp theo điểm đánh giá | Sắp xếp theo đánh giá cao nhất đến đánh giá thấp nhất | Sắp xếp theo đánh giá từ 5*-1* và từ 1*-5* | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo đánh giá | Sắp xếp theo đánh giá cao nhất đến đánh giá thấp nhất
UX047 | Sắp xếp theo mới nhất | Sắp xếp theo thời gian tạo: từ mới nhất đến cũ nhất | Sắp xếp theo thời gian món ăn được thêm vào danh mục | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo sản phẩm mới | Sắp xếp theo thời gian tạo: từ mới nhất đến cũ nhất
UX048 | Kiểm tra danh sách món ăn yêu thích | Món ăn yêu thích hiển thị theo đánh giá cao nhất , và sắp xếp từ trên xuống | Hiển thị món ăn yêu thích | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. click vào icon món ăn yêu thích | Hiển thị Món ăn yêu thích hiển thị theo đánh giá cao nhất , và sắp xếp từ trên xuống
UX049 | Sắp xếp theo giá : từ thấp đến cao | Sắp sếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao | Sản phẩm được sắp xếp chính xác theo giá | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo giá từ thấp tới cao | Sắp sếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao
UX050 | Sắp xếp theo khoảng giá | Sắp sếp sản phẩm theo khoảng giá đã chọn | Lọc sản phẩm theo khoàng giá đã chọn | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo khoảng giá | Sắp sếp sản phẩm theo khoảng giá đã chọn
UX051 | Sản phẩm đã xem | 1.Hiển thi danh sách sản phẩm đã xem 2.Sắp xếp theo thời gian xem gần đó | Hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn và sắp xếp theo thời gian đã xem gần nhất | Hùng | Manual | 1. Truy cập vào trang web 2. Click "Sản phẩm" 3. Kiểm tra sắp xếp theo sản phẩm đã xem | 1.Hiển thi danh sách sản phẩm đã xem 2.Sắp xếp theo thời gian xem gần đó
Chi tiết sản phẩm
UX052 | Kiểm tra giao diện trang chi tiết sản phẩm | Không để bị lỗi phông chữ, lỗi form, lỗi màu, ... | Kiểm tra xem trang chi tiết sản phẩm hiển thị đúng các thông tin cơ bản của sản phẩm. | Hùng | Manual | 1.Mở trang danh sách sản phẩm. 2.Chọn một sản phẩm bất kỳ. 3.Nhấn vào liên kết để xem chi tiết sản phẩm. | Trang chi tiết hiển thị các thông tin như tên, mô tả, hình ảnh, giá, thực đơn liên quan (nếu có)...
UX053 | Kiểm tra ảnh sản phẩm | Hiện ảnh sản phẩm theo bố cục bắt mắt | Kiểm tra xem hình ảnh sản phẩm hiển thị đúng và có chất lượng tốt. | Hùng | Manual | Mở trang chi tiết sản phẩm. Kiểm tra hình ảnh hiển thị | Hình ảnh sản phẩm được hiển thị chính xác và rõ ràng.
UX054 | Kiểm tra nội dung sản phẩm | Nội dung rõ ràng dễ hiểu | Kiểm tra xem nội dung chi tiết sản phẩm được hiển thị đầy đủ và chính xác. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Kiểm tra tất cả các phần thông tin như tên, mô tả, nguyên liệu, hướng dẫn nấu... | Tất cả các thông tin chi tiết của sản phẩm được hiển thị chính xác và đầy đủ.
UX055 | Kiểm tra nhập số lượng sản phẩm | Hiện chính xác số lượng sản phẩm đã nộp | Kiểm tra khả năng nhập số lượng sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Nhập một số lượng hợp lệ (ví dụ: 3) vào trường số lượng. 3.Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". | Số lượng sản phẩm được thêm vào giỏ hàng theo số lượng đã nhập.
UX056 | Kiểm tra button thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khi click vào button thêm sẽ thêm sản phẩm đang chọn vào giỏ hàng | Kiểm tra xem nút "Thêm vào giỏ hàng" hoạt động đúng cách. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". | Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng với số lượng mặc định
UX057 | Kiểm tra mô tả sản phẩm | Mô tả phải rõ rãng, bắt mắt | Kiểm tra hiển thị mô tả chi tiết của sản phẩm. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Đảm bảo mô tả của sản phẩm được hiển thị. | Mô tả sản phẩm được hiển thị đúng cách và rõ ràng.
UX058 | Kiểm tra giao diện đánh giá sản phẩm | Giao diện phải đẹp mắt, khách hàng dễ thao tác | Kiểm tra xem giao diện đánh giá sản phẩm có hiển thị đúng cách. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Tìm phần đánh giá sản phẩm. | Giao diện đánh giá sản phẩm được hiển thị và cho phép người dùng tham gia đánh giá.
UX059 | Kiểm tra buttum lưu món | Khi click vào button lưu sẽ lưu món ăn đã chọn vào mục yêu thích | Kiểm tra khả năng lưu sản phẩm vào danh sách món đã lưu của người dùng. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Nhấn nút "Lưu món" hoặc biểu tượng tương tự. | Sản phẩm được lưu vào danh sách món đã lưu của người dùng.
UX060 | kiểm tra buttom món yêu thích | Khi click vào button sẽ hiện ra các món yêu thích đã lưu | Kiểm tra khả năng thêm sản phẩm vào danh sách món yêu thích của người dùng. | Hùng | Manual | 1.Mở trang chi tiết sản phẩm. 2.Nhấn nút "Yêu thích" hoặc biểu tượng tương tự. | Sản phẩm được thêm vào danh sách món yêu thích của người dùng.
Giỏ hàng
UX061 | Kiểm tra giao diện trang giỏ hàng | Giao diện phải ưa nhìn, bắt mắt thu hút khách hàng | Kiểm tra xem giao diện trang giỏ hàng được hiển thị đúng cách. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. | Giao diện trang giỏ hàng hiển thị đầy đủ thông tin về các món ăn trong giỏ hàng.
UX062 | Kiểm tra số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Hiển thị chính xác sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng | Kiểm tra xem số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị đúng cách. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. | Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị đúng.
UX063 | Kiểm tra thông tin của từng mặt hàng | Thông tin phải chính xác, font chữ phải chuẩn | Kiểm tra xem thông tin chi tiết của từng món hàng được hiển thị đúng. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. 3.Kiểm tra thông tin của từng món ăn trong giỏ hàng. | Thông tin chi tiết của từng món ăn trong giỏ hàng được hiển thị đúng cách.
UX064 | Kiểm tra button tăng số lượng sản phẩm | Khi click vào button sẽ tăng sản phẩm đã chọn thêm 1 | Kiểm tra khả năng tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. 3.Nhấn nút tăng số lượng cho một món ăn cụ thể. | Số lượng của món ăn trong giỏ hàng tăng lên một đơn vị.
UX065 | Kiểm tra button giảm số lượng sản phẩm | Khi click vào button sẽ giảm sản phẩm đã chọn đi 1 | Kiểm tra khả năng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. 3.Nhấn nút giảm số lượng cho một món ăn cụ thể. | Số lượng của món ăn trong giỏ hàng giảm đi một đơn vị.
UX066 | Kiểm tra label thống kê giá tất cả sản phẩm | Hiển thị chính xác giá của sản phẩm | Kiểm tra xem label thống kê tổng giá tất cả sản phẩm trong giỏ hàng hiển thị đúng. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn có giá trị khác nhau vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. | Label thống kê tổng giá tất cả sản phẩm trong giỏ hàng hiển thị đúng và tính toán đúng.
UX067 | Kiểm tra đặt hàng | Khách hàng dễ dàng đặt hàng qua giao diện giỏ hàng | Kiểm tra quá trình đặt hàng từ trang giỏ hàng. | Hùng | Manual | 1.Thêm một số món ăn vào giỏ hàng. 2.Mở trang giỏ hàng. 3.Nhấn nút "Đặt hàng" hoặc tương tự. | Quá trình đặt hàng diễn ra thành công và người dùng nhận được xác nhận về việc đặt hàng.
Liên hệ
UX068 | Kiểm tra chức năng gửi liên hệ | Thông tin phải được trả về chuẩn xác người cần liên hệ | Kiểm tra xem người dùng có thể gửi thông tin liên hệ thành công hay không. | Hùng | Manual | 1.Mở trang Liên hệ. 2.Điền đầy đủ thông tin liên hệ (tên, email, tiêu đề, nội dung). 3.Nhấn nút Gửi. | Thông tin liên hệ được gửi thành công và người dùng nhận được xác nhận.
UX069 | Kiểm tra thông tin bắt buộc | Check bắt buộc thông tin cần nhập | Kiểm tra xem người dùng có bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin liên hệ hay không. | Hùng | Manual | 1.Mở trang Liên hệ. 2.Để trống một số trường thông tin bắt buộc (ví dụ: tên, email, tiêu đề). 3.Nhấn nút Gửi. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng điền đầy đủ thông tin bắt buộc.
UX070 | Kiểm tra định dạng email hợp lệ | Email phải được check đúng định dạng | Kiểm tra xem hệ thống có kiểm tra định dạng email hợp lệ khi người dùng điền email hay không. | Hùng | Manual | 1.Mở trang Liên hệ. 2.Nhập một địa chỉ email không hợp lệ (không có "@" hoặc không có tên miền). 3.Nhấn nút Gửi. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng nhập địa chỉ email hợp lệ.
UX071 | Kiểm tra chức năng xóa trường dữ liệu | Chức năng xóa phải xóa cả trong database | Kiểm tra xem người dùng có thể xóa dữ liệu trong các trường thông tin liên hệ hay không. | Hùng | Manual | 1.Mở trang Liên hệ. 2.Điền thông tin vào các trường (tên, email, tiêu đề, nội dung). 3.Xóa dữ liệu trong một hoặc nhiều trường. 4.Nhấn nút Gửi. | Hệ thống không gửi thông tin liên hệ và người dùng không gặp lỗi.
UX072 | Kiểm tra tích hợp Captcha hoặc hình thức xác thực | Random capcha để xác thực tài khoản | Kiểm tra tích hợp Captcha hoặc hình thức xác thực để ngăn chặn bot gửi liên hệ. | Hùng | Manual | 1.Mở trang Liên hệ. 2.Điền thông tin liên hệ. 3.Cố gắng gửi liên hệ mà không xác thực qua Captcha hoặc hình thức xác thực. | Hệ thống yêu cầu người dùng xác thực qua Captcha hoặc hình thức khác trước khi gửi liên hệ.
UX073 | Kiểm tra hiển thị thông báo gửi thành công | Thông báo gửi thành công khi đầy đủ dữ liệu | Kiểm tra xem người dùng có nhận được thông báo gửi liên hệ thành công sau khi gửi hay không. | Hùng | Manual | Mở trang Liên hệ. Điền thông tin liên hệ. Nhấn nút Gửi. | Người dùng nhận được thông báo gửi liên hệ thành công.

## Test Chức năng
ID Tescase | Tên testcase | Chức năng kiểm tra | Tên người viết testcase | Kỹ thuật test | Các bước thực hiện | Dữ Liệu test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mô tả lỗi (nếu có) | Hướng giải quyết | Trạng thái
FC001 | Đăng ký tài khoản thành công | Đăng ký tài khoản thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@gmail.com password: hung123456 comfim pass: hung123456 | -Thông báo đăng ký tài khoản thành công -Thông báo điều hướng người dùng sang đăng nhập nếu người dùng muốn -Dữ liệu được mới được thêm vào CSDL | 1. Thông báo đăng ký tài khoản thành công 2. Thông báo điều hướng người dùng sang đăng nhập nếu người dùng muốn (Message: yes / no ) 2. Yes : điều hướng sang đăng nhập, No: vẫn giữ nguyên trang đăng kí 3. Dữ liệu không được thêm mới vào CSDL |  |  | PASS
FC002 | Đăng ký tài khoản thất bại (dữ liệu trống) | Đăng ký tài khoản thất bại (dữ liệu trống) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: trống email: trống password: trống comfim pass: trống | - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới các ô input trống theo trường tương ứng mà không ảnh hưởng đến việc thêm dữ liệu mới vào CSDL. - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess ở dưới các ô input lỗi trống theo trường tương ứng 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC003 | Đăng ký tài khoản thất bại (username không hợp lệ) | Đăng ký tài khoản thất bại (username không hợp lệ) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: hung email: hungnpph42118@gmail.com password: hung123456 comfim pass: hung123456 | -. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên người dùng phải có ít nhất 6 ký tự" khi người dùng thử thêm dữ liệu mới với tên người dùng nhỏ hơn 6 ký tự. - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess "Tên người dùng phải có ít nhất 6 ký tự" 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC004 | Đăng ký tài khoản thất bại (username không hợp lệ) | Đăng ký tài khoản thất bại (username không hợp lệ) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: lớn hơn 20 ký tự email: hungnpph42118@gmail.com password: hung123456 comfim pass: hung123456 | - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên người dùng không được phép lớn hơn 20 kí tự" khi người dùng thử thêm dữ liệu mới với tên người dùng lớn hơn 20 ký tự - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess username không được lớn hơn 20 ký tự 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC006 | Đăng ký tài khoản thất bại (email không hợp lệ) | Đăng ký tài khoản thất bại (email không hợp lệ) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@ password: hung123456 comfim pass: hung123456 | - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email không hợp lệ" khi người dùng nhập một địa chỉ email không hợp lệ. - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess email chưa hợp lệ 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC007 | Đăng ký tài khoản thất bại (password không hợp lệ) | Đăng ký tài khoản thất bại (password không hợp lệ) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@gmail.com password: hung comfim pass: hung | - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" khi người dùng nhập một mật khẩu có ít hơn 6 ký tự. - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess password phải lớn hơn 6 ký tự 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC008 | Đăng ký tài khoản thất bại (password không hợp lệ) | Đăng ký tài khoản thất bại (password không hợp lệ) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@ password: quá 20 ký tự comfim pass: quá 20 ký tự | - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không được quá 20 ký tự" khi người dùng nhập một mật khẩu có nhiều hơn 20 ký tự. - Hệ thống không thêm dữ liệu mới vào CSDL và hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 1. Thông báo mess password không được quá 20 ký tự 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC010 | Đăng ký tài khoản thất bại (comfim password) | Đăng ký tài khoản thất bại (comfim password) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@gmail.com password: hung123456 comfim pass: 123 | - Thông báo nhập lại mật khẩu chưa chính xác - Dữ liệu không được được thêm mới vào CSDL | 1. Thông báo nhập lại mật khẩu chưa chính xác 2. Ngăn Dữ liệu mới không được thêm vào CSDL |  |  | PASS
FC011 | Đăng nhập thất bại (các trường bỏ trống) | Đăng nhập thất bại (các trường bỏ trống) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng nhập" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng nhập | username: trống password: trống | - Thông báo mess ở dưới các ô input lỗi trống theo trường tương ứng - Đăng nhập không thành công - giữ nguyên trang form đăng nhập | 1. Thông báo mess ở dưới các ô input lỗi trống theo trường tương ứng 2. Đăng nhập không thành công 3. giữ nguyên trang form đăng nhập |  |  | PASS
FC012 | Đăng nhập thất bại (username hoặc password không tồn tại trong csdl) | Đăng nhập thất bại (username hoặc password không tồn tại trong csdl) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng nhập" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng nhập | username: nguyenminh12 password: 12345678a | - Thông báo tên dăng nhập hoặc mật khẩu chưa chính sác -. Đăng nhập không thành công - giữ nguyên trang form đăng nhập | 1. Thông báo tên dăng nhập hoặc mật khẩu chưa chính sác 2. Đăng nhập không thành công 3. giữ nguyên trang form đăng nhập |  |  | PASS
FC013 | Đăng nhập thành công (Admin) | Đăng nhập thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: admin99 password: admin123456 | - Thông báo đăng nhập thành công - Điều hướng người dùng đến trang quản lý nhà hàng dành cho admin | 1. Thông báo đăng nhập thành công 2. Điều hướng người dùng đến trang quản lý nhà hàng dành cho admin |  |  | PASS
FC014 | Đăng nhập thành công(user) | Đăng nhập thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. nhập thông tin 4. click bào btn đăng ký | username: nguyenhung2004 password: hung123456 | - Thông báo đăng nhập thành công - Điều hướng người dùng đến trang chủ | 1. Thông báo đăng nhập thành công 2. Điều hướng người dùng đến trang chủ |  |  | PASS
FC015 | Đổi mật khẩu thành công | Đổi mật khẩu thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. click vào link quên mật khẩu 4. diền thông tin 5. click bào btn lấy đổi mật khẩu | username: nguyenhung2004 email: hungnpph42118@gmail.com password: 123456 comfim pass: 123456 | -. Thông báo mess lỗi khi người dùng chắc chắn muốn đổi mật khẩu không (Yes / no) - Yes: đổi mật khẩu, Dữ liệu được cập nhật mơi dưới csdl, No: Dữ liệu không được cập nhật dưới CSDL - Thông báo diều hướng người dùng đến form đăng nhập (Yes / No) Yes: điều hướng đến form đăng nhập. No: Giữ nguyên form lấy lại mật khẩu | 1. Thông báo mess lỗi khi người dùng chắc chắn muốn đổi mật khẩu không (Yes / no) 2 Yes: đổi mật khẩu, Dữ liệu được cập nhật mơi dưới csdl, No: Dữ liệu không được cập nhật dưới CSDL 3 Thông báo diều hướng người dùng đến form đăng nhập (Yes / No) Yes: điều hướng đến form đăng nhập. No: Giữ nguyên form lấy lại mật khẩu |  |  | PASS
FC016 | Đổi mật khẩu thất bại (tài khoản không tồn tại dưới csdl) | Đổi mật khẩu thất bại | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. click vào link quên mật khẩu 4. diền thông tin 5. click bào btn lấy lại mật khẩu | username: nguyenminh12 Email: nguyen122@gmail.com password: 12345678a password: 12345678a | -.Thông báo lỗi "Tài khoản không tồn tại" - Đổi mật khẩu không thành công - giữ nguyên form đổi mật khẩu | 1. Thông báo lỗi "Tài khoản không tồn tại" 2. Đổi mật khẩu không thành công 3. giữ nguyên form đổi mật khẩu |  |  | PASS
FC017 | Đổi mật khẩu thất bại (Nhập mật khẩu không hợp lệ) | Đổi mật khẩu thất bại | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. click vào link quên mật khẩu 4. diền thông tin 5. click bào btn lấy lại mật khẩu | username: thuylinh123 Email: thuylinh123@gmail.com password: 123 password: 123 | - Thông báo lỗi mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự - Đổi mật khẩu không thành công - giữ nguyên form đổi mật khẩu | 1. Thông báo lỗi mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự 2. Đổi mật khẩu không thành công 3. giữ nguyên form đổi mật khẩu |  |  | PASS
FC018 | Đổi mật khẩu thất bại (Nhập lại mật khẩu không chính xác) | Đổi mật khẩu thất bại | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Click vào buttom "Đăng ký" 3. click vào link quên mật khẩu 4. diền thông tin 5. click bào btn lấy lại mật khẩu | username: thuylinh123 Email: thuylinh123@gmail.com password: 123 password: 123 | -Thông báo lỗi nhập lại mật khẩu chưa chính xác -Đổi mật khẩu không thành công -giữ nguyên form đổi mật khẩu | 1. Thông báo lỗi nhập lại mật khẩu chưa chính xác 2. Đổi mật khẩu không thành công 3. giữ nguyên form đổi mật khẩu |  |  | PASS
FC019 | Xử lý đăng xuất | Xử lý đăng xuất | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. click vào biểu tượng cá nhân ở menu -> Đăng xuất 2. chọn btn đồng ý trên thông báo |  | - Thông báo đẵ đăng xuất - Chuyển đổi sang giao diện chưa đăng nhập | 1. Thông báo đẵ đăng xuất 2. Chuyển đổi sang giao diện chưa đăng nhập |  |  | PASS
FC020 | Thêm sản phẩm không thành công (Bó trống các trường) | Validate thêm sản phẩm | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền admin 3. Chọn quản lý sản phẩm 4. Chọn thêm sản phẩm 5 điền thông tin 6. click vào btn thêm | Tên sản phầm: trống Hình ảnh: trống Giá: trống Mô tả: trống Trạng thái: trống | - Thông báo "Thêm sản phẩm không thành công" nếu người dùng bỏ trống các trường - hiển thị đúng định dạng số tiền và thêm vnd ở cuối vd: 120.000 vnd - các dấu chấm tự động thêm người dùng không cần nhập Hình ảnh tự căn chỉnh kích thước theo khung hình | 1. Thông báo mess ở dưới các ô input lỗi trống theo trường tương ứng 2. Thêm sản phẩm không thành công 3. Dữ liệu mới không được thêm mới vào csdl |  |  | NOT PASS
FC021 | Thêm sản phẩm thành công | Thêm sản phẩm thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | "1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền admin 3. Chọn quản lý sản phẩm 4. Chọn thêm sản phẩm 5 điền thông tin 6. click vào btn thêm | Tên sản phầm: Mỳ ý Hình ảnh: myy.svg Giá: 120000 Mô tả: Mỳ ngon thơm bổ rẻ Trạng thái: Còn | -Thông báo thêm sản phẩm thành công -sản phẩm mới thêm được hiển thị ở danh sách sản phẩm đúng với danh mục sản phầm của nó | 1. Thông báo thêm sản phẩm thành công 2. sản phẩm mới được thêm hiện đúng với nội dung đã thêm 3. sản phẩm mới thêm được hiển thị ở danh sách sản phẩm đúng với danh mục sản phầm của nó 4. Thông báo điều hướng người dùng đến danh mục sản phẩm mới vừa được thêm (mess: yes / no) 5. sản phẩm mới được thêm vào csdl |  |  | NOT PASS
FC022 | Sửa sản phẩm | Sửa sản phẩm | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền admin 3. Chọn quản lý sản phẩm 4. Chọn icon sửa 5 điền thông tin 6. click vào btn sửa tên thông báo | Tên sản phầm: Mỳ ý new Hình ảnh: myy.svg Giá: 180000 Mô tả: Mỳ ngon thơm bổ rẻ chất lượng mới Trạng thái: Hết | -Thông báo sửa sản phẩm thành công -. sản phẩm sau khi chỉnh sửa phải hiện đúng với nội dung chỉnh sủa - hiển thị được thời gian chỉnh sửa gần nhất của sản phẩm - Danh mục sản phẩm tự động cập nhật lại thông tin sản phẩm mới được chỉnh sửa | 1. Thông báo sửa sản phẩm thành công 2. sản phẩm sau khi chỉnh sửa phải hiện đúng với nội dung chỉnh sủa 3 hiển thị được thời gian chỉnh sửa gần nhất của sản phẩm 4. Danh mục sản phẩm tự động cập nhật lại thông tin sản phẩm mới được chỉnh sửa 5. cập nhật sản phẩm chỉnh sửa trong csdl |  |  | NOT PASS
FC023 | Xóa sản phẩm | Xóa sản phẩm | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền admin 3. Chọn quản lý sản phẩm 4. Chọn thêm sản phẩm 6. click vào icon xóa 7. chọn xóa trên thông báo |  | - Thông báo xóa sản phẩm thành công - xóa sản phẩm trong giao diện quản lý sản phẩm -. trang danh mục sản phẩm tự động xóa sản phẩm đã được xóa -. xóa dữ liệu của sản phẩm đã xóa trong csdl | 1. Thông báo xóa sản phẩm thành công 2. xóa sản phẩm trong giao diện quản lý sản phẩm 3. trang danh mục sản phẩm tự động xóa sản phẩm đã được xóa 4. xóa dữ liệu của sản phẩm đã xóa trong csdl |  |  | NOT PASS
FC24 | Tìm kiểm sản phẩm trong quản lý sản phẩm thành công | Tìm kiểm sản phẩm | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền admin 3. Chọn quản lý sản phẩm 4. Chọn vào o seach tìm kiếm sản phẩm 5. nhập thông tin 6. tìm kiếm | Tên sản phẩm: Mỳ | - Thông báo nếu không có sản phẩm nào chưa tên với dữ liệu nhập vào - Nếu có hiển thị các sản phẩm tìm kiếm được - sắp xếp theo thứ tự độ chính sác của từ | 1. Thông báo nếu không có sản phẩm nào chưa tên với dữ liệu nhập vào 2. Nếu có hiển thị các sản phẩm tìm kiếm được ra danh sách quản lý sản phẩm 3. sắp xếp theo thứ tự độ chính sác của từ |  |  | NOT PASS
FFC025 | Tìm kiếm sản phẩm tại trang chủ | Tìm kiếm sản phẩm tại trang chủ | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Mở chương trình quản lý nhà hàng 2. Đăng nhập với quyền khách hàng 3. Chọn vào o seach tìm kiếm sản phẩm 4. nhập thông tin 5. tìm kiếm | Tên sản phẩm: Mỳ | - Thông báo nếu không có sản phẩm nào chưa tên với dữ liệu nhập vào - Nếu có hiển thị các sản phẩm tìm kiếm được ra dưới danh sách sản phẩm - sắp xếp theo thứ tự độ chính xác của từ | 1. Thông báo nếu không có sản phẩm nào chưa tên với dữ liệu nhập vào 2. Nếu có hiển thị các sản phẩm tìm kiếm được ra dưới danh sách sản phẩm 3. sắp xếp theo thứ tự độ chính sác của từ |  |  | NOT PASS
FFC014 | Chức năng đặt bàn (thành công) | Chức năng đặt bàn (thành công) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Truy cập vào phần mềm 2. Click vào icon đặt bàn 3. điền thông tin muốn đặt 4 click vào btn đặt bàn | Họ và Tên khách hàng: Nguyễn Phi Hùng Số điện thoại: 093817311 | - Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt bàn thành công!" và gửi xác nhận đến người dùng qua email hoặc tin nhắn. - Thêm thông tin khách hàng đặt bàn vào quản lý khách hàng đặt bàn | - Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt bàn thành công!" và gửi xác nhận đến người dùng qua email hoặc tin nhắn. - Hiển thị thông báo đặt bàn thành công |  |  | NOT PASS
FFC014 | Chức năng đặt bàn (Không thành công) | Chức năng đặt bàn (Không thành công) | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Truy cập vào phần mềm 2. Click vào icon đặt bàn 3. điền thông tin muốn đặt 4 click vào btn đặt bàn | Họ và Tên khách hàng: trống Số điện thoại: trống | - Hệ thống thông báo lỗi nhập thông tin không hợp lệ - Ngăn việc gửi xác nhận đến người dùng. | - Mess thông báo người dùng không được bỏ trống các trường - Gửi xác nhận đến người dùng không thành công |  |  | NOT PASS
FFC014 | Chức năng hủy đặt bàn | Chức năng hủy đặt bàn | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Người dùng truy cập phần mềm 2. Chọn icon thông báo ở thanh menu 3. Chọn bàn đã đặt 4. Click btn Hủy đặt bàn 5. chọn yes | No | - Hệ thống cho phép người dùng hủy đặt bàn và hiển thị thông báo xác nhận hủy thành công Xóa thông tin khách hàng đã đặt - bàn tại trang quản lý đặt bàn | - Hiển thị thông bảo hủy đặt bàn thành công - Thông tin khách hàng đã đặt bàn tại trang quản lý khách hàng đặt bàn bị xóa |  |  | NOT PASS
FFC016 | Thêm nhân viên thành công | Thêm nhân viên thành công | Hùng | Trực tiếp trên chương trình | 1. Truy cập vào phần mềm 2. Click vào icon đặt bàn tại item món ăn | Họ và Tên: Nguyên Phi Hùng Ngày sinh: 26/10/2004 Giới tính Nam Quê quán: Nghệ An Số điện thoại: 093819313 | Hệ thống thông báo thêm nhân viên thành công Thông tin nhân viên mới được lưu vào csdl | Hệ thống thông báo mess "thêm nhân viên thành công" Thông tin nhân viên mới được lưu vào csdl |  |  | NOT PASS

## Báo cáo test
BÁO CÁO KIỂM THỬ
Test giao diện
STT | Module code | Vượt qua | Thất bại | Chưa test | Tổng số lượng test case
1 | Giao diện dăng ký đăng nhập | 8 | 0 | 0 | 8
2 | Trang chủ | 0 | 0 | 25 | 25
3 | Trang sản phẩm | 0 | 0 | 19 | 19
4 | Trang chi tiết sản phẩm | 0 | 0 | 112 | 112
5 | Trang liên hệ |  |  |  | Chưa
6 | Đặt bàn |  |  |  | Chưa
7 | Giỏ hàng |  |  |  | Chưa
8 | Footer |  |  |  | Chưa
Tổng test case hiện tại: 164 Thực hiện: 8 Qua: 8 Chưa thực hiện: 156
Test chức năng
STT | Module code | Kết quả
1 | chức năng đăng ký tài khoản | Pass
2 | chức năng đăng nhập tài khoản thành công | Pass
3 | chức năng quên mật khẩu | Pass
4 | Xử lý đăng xuất | Pass
5 | Thêm sản phẩm | Waiting
6 | Sửa sản phẩm | Waiting
7 | Xóa sản phẩm | Waiting
8 | Tìm kiểm sản phẩm trong quản lý sản phẩm | Waiting
10 | Tìm kiếm sản phẩm tại trang chủ | Waiting
11 | Quản lý đặt bàn và đặt hàng | Waiting
12 | Quản lý thực đơn | Waiting
13 | Quản lý nhân viên | Waiting
14 | Quản lý kho | Waiting
15 | Thống kê và báo cáo | Waiting
16 | Quản lý chương trình khuyến mãi và giảm giá | Waiting
17 | Quản lý đánh giá và phản hồi | Waiting